## Hoja1 (3)
Fase | Fecha Inicio | Duración (Días) | Fecha Fin | Objetivos
Fase 1: Análisis y Diseño | 2025-04-01 | 11 | 2025-04-12 | - Análisis de casos de uso -Diagrama de clasesModelo de base de datos - Idea de Diseño de la app.
Fase 2: Desarrollo Backend | 2025-04-13 | 20 | 2025-05-03 | - Desarrollo App y de la fucionalidad lógica. -Integración base de datos. -Otras integraciones por ejemplo con api externa de la web del hotel para tener las reservas “simulado”
Fase 3: Desarrollo Frontend | 2025-05-04 | 14 | 2025-05-18 | - Continuamos con desarrollando y prestando más atención a la parte UI/UX. - Integramos con la parte de Backend.
Fase 4: Pruebas e Integración | 2025-05-19 | 8 | 2025-05-27 | - Pruebas y correcciones.
Fase 5: Despliegue | 2025-05-28 | 2 | 2025-05-30 | - Puesta en pro y generación de versión definitiva - “Subida a la store de Google”
Fase 6: Documentación | 2025-05-31 | 4 | 2025-06-04 | - Finalizamos la documentación del código y del proyecto. - Preparamos la presentación.
Formulas:
Fecha Fin = DATE(YEAR([Fecha Inicio]),MONTH([Fecha Inicio]),DAY([Fecha Inicio])+[Duración (Días)])
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]+1

## Hoja4
Tipo de contenido | Descripción | Formato | Responsable
Actividades | Listado de actividades con título, descripción, fecha | Texto / Imagen | Personal del hotel
Imágenes ilustrativas | Fotos de actividades, instalaciones, entorno | JPG / PNG | Hotel / Admin
Opiniones | Comentarios y valoraciones de los huéspedes | Texto / Estrellas | Usuarios registrados
Cuestionario | Preguntas sobre gustos, intereses, estilo de viaje | Formulario web | Sistema / Usuario
Recomendaciones | Actividades sugeridas por IA según el perfil | Texto dinámico | IA generativa
Información general | Normas, contacto, condiciones, política de privacidad | Texto | Admin

## Hoja5
Tipo de usuario | Funcionalidades disponibles
Acceso público | Ver actividades, información general, condiciones, contacto.
Usuarios registrados | Inscribirse en actividades, completar cuestionarios, ver recomendaciones, dejar opiniones.
Editores de contenido | Crear/editar actividades, gestionar inscripciones, visualizar opiniones.
Administradores | Gestión total del sitio, usuarios, contenido, estadísticas, configuración general.
IA generativa (interno) | Analiza los perfiles y genera sugerencias personalizadas de actividades.